Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм   щыщ  Дзэлыкъуэ районым

и Приречнэ къуажэм и администрацэ

#### Къабарты-Малкъар Республиканы Зольск  району

Приречное элини администрациясы

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПРИРЕЧНОЕ                               ЗОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361716  с. Приречное, улица  Буденного, 7                                                                                                 телефон  75- 5–45

18  марта  2013г

ПОСТАНОВЛЕНЭ         №03

БЕГИМ                             №03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 03

Об   утверждении  графика  разработки  и  утверждения

схемы водоснабжения сельского поселения Приречное

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики

В   соответствии   с   требованием  Федерального  закона  от   07.12.2011г . №416-ФЗ

«О  водоснабжении  и  водоотведении»,   в    целях   реализации   поручения    заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 30.06.2012г №ДК –П9-3694

-  п о с т а н о в л я ю :

1.Разработать и утвердить в сроки, обозначенные в прилагаемом графике разработки и утверждения схем водоснабжения сельского поселения Приречное Зольского муниципального района в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством  (приложение №1).

2.Утвердить      состав     рабочей     группы     по     разработке     Схемы     водоснабжения

(приложение №2)

3.Определить единую водоснабжающую организацию на территории муниципального образования  ООО  «Доверие»

4.В течении 3-х дней с момента издания настоящего постановления обнародовать его и  разместить на официальном сайте администрации с.п.Приречное в сети «Интернет».

5.Представить информацию об утвержденном в соответствии с графиком схемы водоснабжения с.п.Приречное в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам местной администрации Зольского муниципального района не позднее 5-ти дней с даты утверждения.

6.Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского  поселения                                            Р.Л.Гедмишхова

Приложение  №1

к постановлению главы местной администрации

от  18 марта  2012 года №03

Г Р А Ф И К

разработки и утверждения схемы водоснабжения сельского поселения Приречное

Зольского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке схемы водоснабжения | до 20.03.2013г | Глава администрации |
| 2 | Заседание рабочей группы по разработке схемы водоснабжения | 2 раза в месяц (1 и 4 среда) | Руководитель рабочей группы |
| 3 | Размещение информации о разработке схемы водоснабжения на официальном сайте местной администрации с.п.Приречное | 3 дня с момента принятия решения | Глава местной администрации |
| 4 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по разработке и утверждению схемы водоснабжения | До 31.03.2013г | Руководитель рабочей группы |
| 5 | Сбор первичной информации по объектам водоснабжения | Установленный решением протокола заседания | Руководитель рабочей группы |
| 6 | Представление единой организации в рабочую группу для разработки схемы водоснабжения | В сроки, установленные решением протокола заседания Рабочей группы | Руководитель рабочей группы |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения на официальном сайте местной администрации с.п.Приречное | В течении 15-ти календарных дней с даты поступления | Глава местной администрации |
| 8 | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы водоснабжения | Не менее 30 календарных дней с даты размещения (опубликования) | Руководитель рабочей группы |
| 9 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения | 25.04.2013г | Глава администрации, руководитель рабочей группы |
| 10 | Утверждение схемы водоснабжения | 01.05.2013г | Глава администрации |
| 11 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме на официальном сайте местной администрации с.п.Приречное | Июнь 2013г | Глава администрации |

Приложение  №2

к постановлению главы местной администрации

от   18   марта   2013 года №03

С О С Т А В

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения с.п.Приречное

Зольского муниципального района

Руководитель рабочей группы:

Глава сельского поселения                                      Гедмишхова Р.Л.

Заместитель руководителя рабочей группы:         Яганов М.Х.

Члены рабочей группы:                                            Мидов О.Ж.

Буранов В.Г.

Хамуков Б.И.